亞洲大學資訊傳播學系 畢業專題規則

2008.01.24 96 學年度第 1 學期第 3 次課程委員會議通過

2009.02.25 97 學年度第 2 學期第 1 次課程委員會議修訂通過

2009.06.30 97 學年度第 2 學期期末檢討會議修訂通過

2010.01.27 98 學年度第 1 學期第 3 次課程委員會議修訂通過

2019.12.12 108 學年度第 1 學期第 3 次課程委員會議修訂通過

一、重要時程

1. 「畢業專題」課程包括大三下學期「畢業專題(一)」、大四上學期「畢業專題(二)」(須

修畢「畢業專題(一)」始得修習)與大四下學期「畢業展演」(以修畢「畢業專題(二)」

為原則)。

2. 學生須於大三上學期第十週籌組畢業專題製作籌備委員會，選出當屆畢籌正副召集人，

並進行畢業專題執行相關事宜。各組同學須於第十六週結束前繳交「畢業專題指導老

師同意書」與「畢業專題企劃書」至畢業專題審查委員會存查，逾期未繳交「畢業專

題計畫企劃書」者，視同放棄修習「畢業專題(一) 」。如未能於十六週結束前取得「畢

業專題指導老師同意書」得由畢業專題審查委員會協調指派指導老師。

3. 畢業專題提案發表會：學生需於大三下學期第三週結束前舉行提案發表會，發表會日

期由畢業專題審查委員會於大三下學期開學日前預先訂定之。各組需於發表會一週前

繳交「畢業專題企畫書」與「畢業專題指導老師認可發表書」至畢業專題審查委員會

存查，逾期未繳交者不得進行發表。

4. 畢業專題進度規畫審查：學生須於大三下學期第十週結束前前繳交「畢業專題企劃書」

修正版(含修正意見回覆)至畢業專題審查委員會審查，逾期未繳交者視同放棄修習「畢

業專題(一) 」。進度規劃審查結果未獲通過者須於結果公告後一周內依據修正意見重

新繳交「畢業專題企劃書」修正版(含修正意見回覆) 至畢業專題審查委員會複審，逾

期未繳交者視同放棄修習「畢業專題(一) 」。複審未獲通過者畢業專題提案發表(含進

度規劃審查) 成績以零分計算。

5. 畢業專題期初執行進度發表會暨「畢業專題(一) 」期末發表會：學生須於大三下學期

第十七週結束前舉行畢業專題期初執行進度發表會暨「畢業專題(一) 」期末發表會，

發表會日期由畢業專題審查委員會於一個月前預先訂定之。各組需於發表會一週前繳

交「畢業專題期初執行成果報告書」與「畢業專題指導老師認可發表書」至畢業專題

審查委員會存查，逾期未繳交者不得進行發表。

6. 畢業專題期中發表會：學生需於大四上學期第三週結束前舉辦期中發表會，發表會日

期由畢業專題審查委員會於大三下學期開學日前預先訂定之。各組需於發表會一週前

繳交「畢業專題期中執行成果報告書」與「畢業專題指導老師認可發表書」至畢業專

題審查委員會存查，逾期未繳交者不得進行發表。

7. 畢業專題成果發表會暨「畢業專題(二) 」期末發表會：學生須於大四上學期第十七週

結束前舉辦成果發表會，發表會日期由畢業專題審查委員會於一個月前預先訂定之。

各組需於發表會一週前繳交「畢業專題成果報告書」、最終成品與「畢業專題指導老師

認可發表書」至畢業專題審查委員會存查，逾期未繳交者不得進行發表。

8. 畢業專題成果展示（「畢業展演」課程）：學生需於大四下學期結束前舉行校內外公開

發表展示，展示時間與地點需經畢業專題審查委員會審查通過後始得舉辦。

二、畢業專題執行進度

1. 畢業專題提案發表，須完成「畢業專題企畫書」，其內容須包含動機、相關作品，預期

成果以及詳細進度規劃。

2. 畢業專題進度規畫審查須完成「畢業專題企劃書」修正版(含修正意見回覆)，其內容須

包含修正後之方法規劃、預期成果與詳細進度規劃。

3. 畢業專題期初執行進度發表會暨「畢業專題(一) 」期末發表，須完成至少 30%的專題

進度並撰寫「畢業專題期初執行成果報告書」，其內容須包括動機、相關作品、執行方

法、目前進度、未來規劃、預期成果與前次發表老師意見回覆等。

4. 畢業專題期中發表會，須完成至少 70%的專題進度並撰寫「畢業專題期中執行成果報

告書」，其內容須包括動機、相關作品、執行方法、目前進度、未來規劃、預期成果與

前次發表老師意見回覆等。

5. 畢業專題成果發表，須完成完整專題進度並撰寫「畢業專題成果報告書」，其內容須包

括動機、相關作品、執行方法、專題成果、討論與分析等。

三、成績計算

1. 畢業專題發表會與進度規劃審查之審查結果：

畢業專題發表會與進度規劃審查需經畢業專題審查委員會進行審查，結果區分為通過、

有條件通過與不通過三種。

經評定為有條件通過者須於指定期限之前完成改善，並經指導老師同意後提送畢業專

題審查委員會進行複審，複審結果區分為通過與不通過兩種。

2. 畢業專題成績計算方式：

(1) 畢業專題期初執行進度發表會暨「畢業專題(一) 」期末發表經審查通過者，畢

業專題(一)學期成績計算方式如下：畢業專題審查委員會評分成績佔 50%，指導

老師評分成績佔 50%。(其中各項成績配分比例為：畢業專題提案發表(含進度規

劃審查) 45%、期初執行進度發表 55%)

(2) 畢業專題成果發表暨「畢業專題(二) 」期末發表經審查通過者，畢業專題(二)學

期成績計算方式如下：畢業專題審查委員會評分成績佔 50%，指導老師評分成

績佔 50%。(其中各項成績配分比例為：期中發表 40%，畢業專題期末發表占 60%)

(3) 「畢業專題(一)」期末發表經審查不通過者，畢業專題(一)期末成績以不及格論。

(4) 「畢業專題(二)」期末發表經審查不通過者，畢業專題(二)期末成績以不及格論。

(5) 畢業專題之校內外成果發表與公開展示經審查通過者，其「畢業展演」成績計

算方式如下：畢業專題審查委員會評分成績佔 50%、指導老師評分成績佔 50%。

四、學生分組

1. 由學生自由分組，分組人數以 4 至 6 人為一組，其他特殊狀況得由畢業專題審查委員

會決議通過後，依實際需求決定分組人數。

2. 學生分組名單如有變更，最遲須於畢業專題期初執行進度發表會後兩週內經指導老師

同意後提送畢業專題審查委員會審查通過後始得變更。

五、專題題目

1. 專題題目應符合資訊傳播技術之應用，強調設計與創意之表達，題目範圍由得畢業專

題審查委員會決定，並於每年十月份公告之。各組學生由本系專業領域作為主要專題

內容呈現方式（佔評分之 75％），各專題皆須有「網路傳播（網站/APP）、影音傳播

（宣傳影片）、平面傳播（行銷海報）」等三種展示傳播內容（佔評分之 25％）。除了

主題展示之外，在畢業專題期初執行發表及期中發表時，必須同時在會場展示此三種

內容之進度與規劃並於期末發表時展示三種傳播方式之完整內容。

2. 畢業專題題目由各組經指導老師同意後提交畢業專題提案發表會審查通過後決定。

3. 畢業專題題目更改以一次為原則，最遲須於畢業專題期初執行進度發表會後兩週內經

指導老師同意後繳交「畢業專題題目更改申請書」始得變更。

六、指導老師

1. 各組畢業專題需有一位本校專任老師指導，若需其他老師共同指導時須經指導老師同

意。

2. 每位指導老師，指導學生上限以 12 名為原則。

3. 各組指導老師除因離職得由系主任同意更換指導老師外，因故需更換時，須獲原指導

老師與新指導老師雙方之同意，並向畢業專題審查委員會提出書面申請。

七、進度考核

1. 各組於專題執行期間，每週需填寫「畢業專題討論記錄表」，經指導老師簽名之後於次

週結束前繳交畢業專題審查委員會彙整備查。

八、亞洲大學資訊傳播學系畢業專題製作籌備委員會

1. 亞洲大學資訊傳播學系畢業專題製作籌備委員會（以下簡稱畢籌會）由全體修課同學

組成，負責統籌各項發表會以及校外展相關事宜。

2. 畢籌會設置總召集人及副總召集人各一名，由畢籌會成員相互推舉產生。

3. 畢籌會設置執行委員會（以下簡稱畢籌會執委會），由總召集人及各組推舉代表一名組

成。執委會下轄各項工作分組，負責專題發表各項事務之規劃與執行。

4. 畢籌會會員大會每學期至少舉辦兩次，會議時間由畢籌會執委會決議辦理。

5. 畢籌會執委會議每月至少舉辦一次。

6. 畢籌會成員若無故不參與會議、活動規劃、設計者經畢業專題審查委員會決議得扣該

組學期總成績十分，情節嚴重者得取消其畢業專題製作之資格。

7. 畢籌會設置指導老師兩名，由畢業專題審查委員會推舉之。指導老師負責協助指導畢

籌會之運作，畢籌會會員大會與執行委員會議均須有指導老師出席始得舉行。

8. 畢籌會設置總監指導老師一名，由系主任擔任之。各項會議如有重大事項需議決，得

由畢籌會總召集人或指導老師邀請總監指導老師列席指導。

九、校內/外成果展示

1. 畢業專題校內/外成果發表會之展覽形式由畢籌會規劃並於三年級下學期結束前經指

導老師同意後提送活動規劃書至畢業專題審查委員會進行審查，通過後始得開始進行。

2. 畢業專題校內/外成果公開展示之形式與時間地點由畢籌會規劃並於畢業專題期中發

表前經指導老師同意後提送活動規劃書至畢業專題審查委員會進行審查，通過後始得

開始進行。

十、經費來源

1. 為使專題製作完成後能夠公開展示並製作成作品集或光碟，每位修課同學均須繳交專

題製作基金。

2. 專題製作基金之金額決定、經手與運用，一律由「亞洲大學資訊傳播學系畢業專題製

作籌備委員會」統籌處理。

十一、 成果保存

1. 各組於四年級下學期第十七週結束前，須繳交兩份完整且裝訂成冊之專案成果，一分

交給指導老師，另一份交畢業專題審查委員會永久保存。繳交資料包括完整之文件報

告、完整之設計內容物（例如：可執行之互動光碟、完整版影片、平面文宣、展示時

所用到之資料等）。專題作品版權歸原作者但本系保有公開展示及出版之權利。

2. 畢籌會須彙整各組專題成果，製作畢業專題成果冊。

3. 上述成果報告、成果冊等相關文件資料格式及繳交時程均依畢業專題審查委員會公告

辦理，未符合格式與時程者視同未繳交，並得視情節輕重由畢業專題審查委員會議決

扣該組畢業展演成績 20-40 分。

十二、 「創意設計多媒體文創+AI」畢業專題學習歷程管理系統

1. 專題製作歷程相關資料均需登錄上傳至畢業專題學習歷程管理系統。

2. 畢業專題學習歷程管理系統操作方式及相關作業時程由畢業專題審查委員會另訂定

施行細則公告實施。

十三、 本規則未規定之事項悉依學校相關規定或經畢業專題審查委員會決議辦理。

十四、 本規則經由系課程委員會決議通過後，由系主任公佈實施，修正時亦同。